## 2022
Оценка эффективности муниципальных программ МО "Сусуманский городской округ" за 2022 год
Примечание: индекс результативности мероприятий Программы определяется по целевым индикаторам; индекс эффективности мероприятий Программы определяется по финансированию
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Индекс полноты финансирования | Индекс достижения плановых значений показателей | Уровень эффективности | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | "Развитие торговли на территории Сусуманского городского округа на 2020-2024 годы" | 0.65 | 1 | Оценка - 4: приемлемый | Оценка - 4: приемлемый уровень эффективности муниципальной программы - неполное финансирование (финансирование исполнено с экономией средств местного бюджета); высокая результативность по достижению плановых значений показателей: индикаторы достигнуты, но были уменьшены количество ярмарок с 4 до 3 в связи с коронавирусом. План - 321,1 тыс.руб., факт - 216,5 тыс.руб.
2. | "Развитие малого и среднего предпринимательства в Сусуманском городском округе на 2020-2024 годы" | 0 | 1 | Оценка - 5: высокий | Оценка - 5: высокая эффективность муниципальной программы - полное финансирование ( исполнено с экономией средств местного бюджета из-за снижения суммы контракта по результатам проведенных торгов); высокая результативность по достижению плановых значений показателей - индикаторы достигнуты. План - 100,0 тыс.руб., факт -100,0 тыс.руб.
3. | "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Сусуманского городского округа на 2020-2024 годы" | 0.45 | 1 | Оценка -3 средний | Оценка - 3: средний уровень эффективности муниципальной программы - полное финансирование, средняя результативность (недовыполнение плана) по достижению плановых значений целевых показателей - индикаторы не достигнуты. План - 850,0 тыс.руб., факт - 550,2 тыс.руб.
4. | "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Сусуманский городской округ" на 2020-2024 годы" | 0.98 | 1 | Оценка - 5: высокий | Оценка - 5: высокая эффективность муниципальной программы - полное финансирование ( исполнено с экономией средств местного бюджета из-за снижения суммы контракта по результатам проведенных торгов); высокая результативность по достижению плановых значений показателей - индикаторы достигнуты. План - 49,0 тыс.руб., факт - 48,5 тыс.руб.
5. | "Содействие развитию институтов гражданского общества, укреплению единства российской нации и гармонизации межнациональных отношений в Сусуманском городском округе на 2020-2024 годы" | 0.86 | 1 | Оценка - 4: приемлемый | Оценка - 4: приемлемый уровень эффективности муниципальной программы - неполное финансирование (оплата производится по фактически предоставленным счета/фактурам, из-за технических неполадок не было возможности посадить деньги на счета учреждений.); высокая результативность по достижению плановых значений целевых показателей: индикаторы достигнуты 100%. План - 295,9 тыс.руб., факт - 257,2 тыс.руб.
6 | "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории Сусуманского городского округа на 2020-2024 годы" | 0.88 | 1 | Оценка -3 средний | Оценка - 3: средний уровень эффективности муниципальной программы - полное финансирование, средняя результативность (недовыполнение плана) по достижению плановых значений целевых показателей - индикаторы не достигнуты (запланированные мероприятия не могли быть реализованы в полном объеме в связи с введенными ограничениями из-за коронавирусной инфекции). План - 623 тыс.руб., факт - 553,1ыс. руб.
7 | «Управление муниципальным имуществом в Сусуманском районе» «Сусуманский городской округ на 2023-2025» | 0 | 0 | Оценка - 1: низкий | Оценка - 1: низкий уровень эффективности муниципальной программы - полное финансирование; низкая результативность (существенное недовыполнение плана)
8 | "Пожарная безопасность в Сусуманском городском округе на 2020 - 2024 годы" | 0.85 | 1 | Оценка -3 средний | Оценка - 3: средний уровень эффективности муниципальной программы - полное финансирование, средняя результативность (недовыполнение плана) по достижению плановых значений целевых показателей - индикаторы не достигнуты (запланированные мероприятия не могли быть реализованы в полном объеме в связи с введенными ограничениями из-за коронавирусной инфекции). План -3420,8 тыс.руб., факт -2930 тыс.руб.
9 | "Безопасность образовательного процесса в образовательных учреждениях Сусуманского городского округа на 2020-2024 годы" | 1 | 1 | Оценка - 5: высокий | Оценка - 5: высокая эффективность муниципальной программы - полное финансирование; высокая результативность по достижению плановых значений целевых показателей: индикаторы достигнуты. План-204,8 тыс.руб. .факт 204,8 тыс.руб.
10 | "Развитие образования в Сусуманском городском округе на 2020-2024 годы" | 0.98 | 1 | Оценка - 5: высокий | Оценка - 5: высокая эффективность муниципальной программы - полное финансирование; высокая результативность по достижению плановых значений целевых показателей: индикаторы достигнуты. План-241712,7 тыс.руб. .факт 236332,6 тыс.руб.
11 | "Одаренные дети на 2020-2024 годы" | 1 | 1 | Оценка - 5: высокий | Оценка - 5: высокая эффективность муниципальной программы - полное финансирование; высокая результативность по достижению плановых значений целевых показателей: индикаторы достигнуты. План-346,3 тыс.руб. .факт 346,3 тыс.руб.
12 | "Лето-детям на 2020-2024 годы" | 0.75 | 1 | Оценка -3 средний | Оценка - 3: средний уровень эффективности муниципальной программы - полное финансирование, средняя результативность (недовыполнение плана) по достижению плановых значений целевых показателей - индикаторы не достигнуты (запланированные мероприятия не могли быть реализованы в полном объеме в связи с введенными ограничениями из-за коронавирусной инфекции). План-9161,8 тыс.руб. .факт 6853,1 тыс.руб.
13 | "Здоровье обучающихся и воспитанников в Сусуманском городском округе на 2020-2024 годы" | 0.86 | 1 | Оценка-4 средний | Оценка - 4: приемлемый уровень эффективности муниципальной программы - неполное финансирование (финансирование исполнено с экономией средств местного бюджета); высокая результативность по достижению плановых значений показателей: индикаторы достигнуты, План-9904,6 тыс.руб. .факт 8504,2 тыс.руб.
14 | "Патриотическое воспитание жителей Сусуманского городского округа на 2020-2024 годы" | 1 | 1 | Оценка - 5: высокий | Оценка - 5: высокая эффективность муниципальной программы - полное финансирование; высокая результативность по достижению плановых значений целевых показателей: индикаторы достигнуты. План-508,3 тыс.руб. .факт 508,3 тыс.руб.
15 | "Развитие молодежной политики в Сусуманском городском округе на 2020-2024 годы" | 1 | 1 | Оценка - 5: высокий | Оценка - 5: высокая эффективность муниципальной программы - полное финансирование; высокая результативность по достижению плановых значений целевых показателей: индикаторы достигнуты. План - 300,0 тыс.руб., факт - 300,0 тыс.руб.
16 | "Развитие физическойкультуры и спорта в Сусуманском городском округе на 2020-2024 годы" | 0.99 | 1 | Оценка - 5: высокий | Оценка - 5: высокая эффективность муниципальной программы - полное финансирование; высокая результативность по достижению плановых значений целевых показателей: индикаторы достигнуты. (Занятия физической культуры и спортом приостановлены в связи с введением ограничений из-за коронавирусной инфекции; отсутствие категории основных сотрудников для возмещения расходов ЖКУ ). План - 1567,6 тыс.руб., факт - 1544,3 тыс.руб.
17 | "Обеспечение жильем молодых семей в Сусуманском городском округе на 2020-2024 годы" | 0.67 | 1 | Оценка -3 средний | Оценка - 3: средний уровень эффективности муниципальной программы - полное финансирование, средняя результативность (недовыполнение плана) по достижению плановых значений целевых показателей - индикаторы не достигнуты. (одна из семей отказалась от получения свидетельства для улучшения жилищных условий). План - 1079,9 тыс.руб., факт - 718,2 тыс.руб.
18 | "Развитие культуры в Сусуманском городском округе на 2020-2024 годы" | 0.82 | 1 | Оценка -3 средний | Оценка - 3: средний уровень эффективности муниципальной программы - полное финансирование, средняя результативность (недовыполнение плана) (в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой мероприятия проводились онлайн, увеличение клубных формирований не представлялось возможным; уменьшение количества сотрудников, которым предоставляется возмещение расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг). План - 2001,6 тыс.руб., факт - 1635,1 тыс.руб.
19 | "Финансовая поддержка организациям коммунального комплекса Сусуманского городского округа на 2020-2024 годы" | 0 | 0 | Оценка - 1: низкий | Оценка - 1: низкий уровень эффективности муниципальной программы - полное финансирование; низкая результативность (существенное недовыполнение плана) заявление на получение субсидии не предоставлены. План -10,0 тыс.руб., факт-0,0 тыс руб.
20 | "Благоустройство Сусуманского городского округа на 2020-2024 годы" | 0.99 | 1 | Оценка - 5: высокий | Оценка - 5: высокая эффективность муниципальной программы - полное финансирование; высокая результативность по достижению плановых значений показателей: индикаторы достигнуты; План -7223,2 тыс.руб., факт -7221,5тыс.руб.
21 | "Повышение безопасности дорожного движения на территории Сусуманского городского округа на 2020-2024 годы" | 1 | 1 | Оценка - 5: высокий | Оценка - 5: высокая эффективность муниципальной программы - полное финансирование; высокая результативность по достижению плановых значений показателей: индикаторы достигнуты; План -500,0 тыс.руб. ,факт-500,0 тыс.руб.
22 | "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Сусуманского городского округа на 2020-2024 годы" | 1 | 1 | Оценка - 5: высокий | Оценка - 5: высокая эффективность муниципальной программы - полное финансирование; высокая результативность по достижению плановых значений показателей: индикаторы достигнуты; План -4754,6 тыс.руб. ,факт-4757,6 тыс.руб.
23 | "Содействие в расселении граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных на территории Сусуманского городского округа на 2020-2024 годы" | 1 | 1 | Оценка - 5: высокий | Оценка - 5: высокая эффективность муниципальной программы - полное финансирование; высокая результативность по достижению плановых значений показателей: индикаторы достигнуты; План -89,7 тыс.руб. ,факт-89,7 тыс.руб.
24 | Водное хозяйство | 0.96 | 1 | Оценка - 5: высокий | Оценка - 5: высокая эффективность муниципальной программы - полное финансирование; высокая результативность по достижению плановых значений показателей: индикаторы достигнуты; План -9,5 тыс.руб. ,факт-9,2тыс.руб.
25 | "Развитие системы системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования "Сусуманский городской округ" на 2021-2025 годы" | 1 | 1 | Оценка - 5: высокий | Оценка - 5: высокая эффективность муниципальной программы - полное финансирование; высокая результативность по достижению плановых значений показателей: индикаторы достигнуты; План -868 тыс.руб., факт -867 тыс.руб.
26 | "Формирование современной городской среды муниципального образования "Сусуманский городской округ на 2020-2024 годы" | 0.99 | 1 | Оценка - 5: высокий | Оценка - 5: высокая эффективность муниципальной программы - полное финансирование; высокая результативность по достижению плановых значений показателей: индикаторы достигнуты; План -100,7 тыс.руб., факт -100,6 тыс.руб.
27 | "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Сусуманского городского округа на 2021-2025 годы" | 0.99 | 1 | Оценка - 5: высокий | Оценка - 5: высокая эффективность муниципальной программы - полное финансирование; высокая результативность по достижению плановых значений показателей: индикаторы достигнуты; План -28 720,7 тыс.руб., факт -28 719,2 тыс.руб.
28 | "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образованя "Сусуманский городской округ" на 2022-2025 годы" | 0.96 | 1 | Оценка - 5: высокий | Оценка - 5: высокая эффективность муниципальной программы - полное финансирование; высокая результативность по достижению плановых значений показателей: индикаторы достигнуты; План -10 623,7 тыс.руб., факт -10 205,8 тыс.руб.